## Anexo 1 - R01
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 1
|  |  | Fecha |  | Noviembre del 2020
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” C.U.I N° 2149878 - REMODELACION
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R - 01
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de afectar redes eléctricas y/o de agua y/o desagüe y/o de teléfonos que ocasionen retrasos en la obra
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 | Catastro desactualizado de redes de servicios de las edificaciones
|  |  |  | Causa N° 2 | Posibles instalaciones clandestinas instaladas
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | x |  | Alto | 0.4 | x
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Alta
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Al inicio de obra
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Solicitar al inicio de la obra los planos de los servicios públicos de las zonas que pueden ser afectadas. - Realizar calicatas para explorar redes existentes/clandestinas

## Anexo 1 - R02
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 2
|  |  | Fecha |  | Noviembre del 2020
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” C.U.I N° 2149878 - REMODELACION
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R - 02
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de encontrar estructuras enterradas en mal estado diferente a lo asumido en los planos de diseño que ocasionen sobrecostos y retrasos en la obra
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 | Planos desactualizados
|  |  |  | Causa N° 2 | Estructura dañada del 2014 a la fecha
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.05 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | x |  | Moderado | 0.2 | x
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | x | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Al iniciar la jornada de trabajo
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Verificar estructuras de cimentaciones y muros que puedan presentar tal situacion

## Anexo 1 - R03
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 3
|  |  | Fecha |  | Noviembre del 2020
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” C.U.I N° 2149878 - REMODELACION
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R - 03
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de accidentes ocasionados por la utilización de equipos y herramientas mecánicas
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 | Falta de medidas de seguridad durante los trabajos de demolicion de estructuras
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | x |  | Moderado | 0.2 | x
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Inicio de obra capacitacion del personal
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Efectuar las capacitaciones de medidas de seguridad de manera permanente

## Anexo 1 - R04
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 4
|  |  | Fecha |  | Noviembre del 2020
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” C.U.I N° 2149878 - REMODELACION
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R - 04
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de conflicto con el personal educativo debido a las molestias que causa el proceso constructivo
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 | El polvo, el ruido y la ocupación de algunas vias de circulacion interna debido al proceso constructivo
|  |  |  | Causa N° 2 | Falta de señalizaciones
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | x |  | Bajo | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Bajo |  | 0.1
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.03 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Baja
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | x
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Inicio de obra
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Efectuar reuniones con el personal universitario de inicio de obra

## Anexo1 -R05
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 5
|  |  | Fecha |  | Noviembre del 2020
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” C.U.I N° 2149878 - REMODELACION
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R - 05
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de conflicto con los sindicatos de construcción civil
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 | Los sindicatos ocasionan conflictos para ocupar cupos de puestos de trabajo y pagos por supuestamente prestar vigilancias a la obra
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | x |  | Alto | 0.4 | x
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Alta
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Inicio de obra
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | .Negociar con los sindicatos para la participacion de los trabajadores en la obra. - Soliitar el apoyo del organismo encargado en la Policia Nacional.

## Anexo 2
Anexo N° 02 | [7 empty] | Regresar
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
| Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta

## Anexo 3
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 1 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  | Nombre del Proyecto | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” C.U.I N° 2149878 - REMODELACION
|  | Fecha | 2020-11-01 |  |  |  |  | Ubicación Geográfica | DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar | Evitar | Aceptar | Transferir |  |  |  | Entidad | Contratista
R-01 | Riesgo de afectar redes eléctricas y/o de agua y/o desagüe y/o de teléfonos que ocasionen retrasos en la obra | ALTA | X |  |  |  | .-Solicitar al inicio de la obra los planos de los servicios públicos de las zonas que pueden ser afectadas. .-Realizar calicatas para explorar redes existentes/clandestinas |  |  |  | X
R-02 | Riesgo de encontrar estructuras enterradas en mal estado diferente a lo asumido en los planos de diseño que ocasionen sobrecostos y retrasos en la obra | MODERADA |  |  | X |  | .-Verificar estructuras de cimentaciones y muros que puedan presentar tal situacion |  |  |  | X
R-03 | Riesgo de accidentes ocasionados por la utilización de equipos y herramientas mecánicas | MODERADA | X |  |  |  | Efectuar las capacitaciones de medidas de seguridad de manera permanente |  |  |  | X
R-04 | Riesgo de conflicto con el personal educativo debido a las molestias que causa el proceso constructivo | BAJA |  | X |  |  | Efectuar reuniones con el personal universitario de inicio de obra |  |  |  | X
R-06 | Los sindicatos ocasionan conflictos para ocupar cupos de puestos de trabajo y pagos por supuestamente prestar vigilancias a la obra | ALTA | X |  |  |  | .-Negociar con los sindicatos para la participacion de trabajadores en la obra. .-Solicitar el apoyo del organismo encargado en la policía nacional (PNP) |  |  |  | X
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia: